## Sheet1
แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
1. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข
ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด | ความเสี่ยงที่พบ | แนวทางแก้ไข
1. การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างและการตรวจรับงาน | 1.1 ในการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ขาดบันทึกของผู้ควบคุมงาน (รายงานประจำวัน) ขาดรายงานของผู้ควบคุมต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รายประจำสัปดาห์) และรายงานการปฏิบัติงานฯ ประจำงวดงานตามสัญญา | ทำให้กระบวนการบริหารสัญญาขาดความต่อเนื่องและการดำเนินงานล่าช้า | ให้จัดทำหนังสือติดตามทวงถามรายงานการปฏิบัติงานของโครงการ ทั้งรายสัปดาห์ และรายงวดงานทั้งหมด จากผู้ควบคุมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ
| 1.2 ผู้ควบคุมงานไม่สามารถจดบันทึกควบคุมงาน (รายงานประจำวัน) รายงานของผู้ควบคุมต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รายงานประจำสัปดาห์) และรายงานผลการปฏิบัติงานฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันได้ เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานรับงานหลายโครงการจึงไม่มีเวลาจดบันทึกหรือเขียนรายงาน | ทำให้กระบวนการบริหารสัญญาขาดความต่อเนื่องและการดำเนินงานล่าช้า | ผู้ควบคุมงานควรจัดทำหนังสือรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบในการขอความอนุเคราะห์ผู้ควบคุมงานเพิ่มเติม จากหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญได้
| 1.3 ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งมีส่วนกระทบต่อการบริหารสัญญาของโครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยในบางส่วน | ทำให้การดำเนินโครงการเกิดความไม่ต่อเนื่องและล่าช้า | ประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้รับจ้างของโครงการ เพื่อวางแผนหาแนวทางในการแก้ปัญหาอัน เนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยประจำปีงบประมาณ 2568
2.การดำเนินโครงการล่าช้า | จากปัญหาในงานจ้างก่อสร้างบางส่วน พบว่า ยังไม่มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ | การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า | ควรดำเนินการนัดประชุมเร่งรัดงานก่อสร้างเป็นระยะๆ โดยให้พิจารณาผลการดำเนินงานตามงวดงานอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายงานพัสดุจัดทำหนังสือเร่งรัดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามแผนล่าช้ากว่าสัญญา ซึ่งอาจส่งผลต่อโครงการดังกล่าว
3. การจัดทำTOR | ความล่าช้าของบัญชีปริมาณงาน รวมถึงแบบและการอนุมัติโครงการก่อสร้างมีความล่าช้า ทำให้การดำเนินการบริหารสัญญาเกิดความล่าช้าไปด้วย อันอาจส่งผลเสียหายต่อทางราชการ | การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า | ควรมีกระบวนการเร่งรัดในการดำเนินการจัดทำบัญชีปริมาณงาน แบบและการอนุมัติโครงการก่อสร้างให้ทันต่อระยะเวลาแผนงานในการบริหารโครงการก่อสร้างทั้งหมดในปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้น
4. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างบ่อยครั้ง | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเร่งด่วน นอกแผนงานที่กำหนดไว้ | การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า | จัดทำประชุมวางแผนงานเพิ่มเติม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อแผนงานเดิมที่ได้กำหนด
5. การจัดทำ TOR | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน ไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์ ทำให้ต้องมีการจัดทำแนบท้ายสัญญาอยู่บ่อยครั้ง | TOR ไม่เป็นไรตามวัตถุประสงค์อาจต้องแก้ไข TORและทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า | มีการประชุมตรวจสอบ ทบทวน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน ทุกครั้งก่อนขออนุมัติจากอธิการบดี เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าหรืออุปสรรคในการบริหารโครงการ